## P2S_Training
Task id	Week	Description	Duration	Start Date	End Date	Status	Apr-17					May-17					Jun-17					Jul-17					Aug-17					Sep-17					Oct-17					Nov-17					Dec-17					Jan-18					Feb-18
				09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Phase 1 - Building an Online Presence
1	WK 1	Laying the Foundations		09/04/2017	14/04/2017		1	1	1	1	1	1
1.1	WK 1	Find domain	0.25	09/04/2017	09/04/2017		1
1.2	WK 1	Register / Hosting	0.25	09/04/2017	09/04/2017		1
1.3	WK 1	Log in to control panel	0.50	09/04/2017	10/04/2017		1	1
1.4	WK 1	install Wordpress Blog System	0.50	10/04/2017	10/04/2017			1
1.5	WK 1	prep Blog for Editing	0.50	10/04/2017	11/04/2017			1	1
1.6	WK 1	Update Blog Settings	0.50	11/04/2017	11/04/2017				1
1.7	WK 1	Write 1st blog post	0.50	11/04/2017	12/04/2017				1	1
1.8	WK 1	Set up email account	0.50	12/04/2017	12/04/2017					1
1.9	WK 1	write more blog posts	0.50	12/04/2017	13/04/2017					1	1
1.10	WK 1	Read 'The Go Giver'	1.00	13/04/2017	14/04/2017					1	1
2	WK 2	Improving Blog Appearance		16/04/2017	20/04/2017					1	1	1	1	1
2.1	WK 2	Order OptimisePress	0.25	16/04/2017	16/04/2017					1
2.2	WK 2	Create a P2S folder	0.25	16/04/2017	16/04/2017					1
2.3	WK 2	Download OptimisePress theme	0.25	16/04/2017	16/04/2017					1
2.4	WK 2	Upload OptimisePress theme	0.25	16/04/2017	17/04/2017					1	1
2.5	WK 2	Activate and license OptimisePress	0.25	17/04/2017	17/04/2017					1
2.6	WK 2	Set Basic blog settings	0.50	17/04/2017	17/04/2017					1
2.7	WK 2	Prep blog for plugins	0.25	17/04/2017	18/04/2017					1	1
2.8	WK 2	Install plugins	0.25	18/04/2017	18/04/2017					1
2.9	WK 2	Add About Me page	0.50	18/04/2017	18/04/2017					1
2.10	WK 2	Add pages to menu	0.25	18/04/2017	19/04/2017					1	1
2.11	WK 2	Read Bloggers Roadmap	1.00	19/04/2017	20/04/2017					1	1
3	WK 3	List Building Part 1		23/04/2017	25/04/2017					1	1	1
3.1	WK 3	Register for Aweber	0.25	23/04/2017	23/04/2017					1
3.2	WK 3	Create 1st Mailing list	0.25	23/04/2017	23/04/2017					1
3.3	WK 3	Edit Confirmation Message	0.25	23/04/2017	23/04/2017					1
3.4	WK 3	Add follow up email	0.50	23/04/2017	24/04/2017					1	1
3.5	WK 3	Create Sign Up Form	0.50	24/04/2017	24/04/2017					1
3.6	WK 3	Connect OptimisePress to Aweber	0.25	24/04/2017	25/04/2017					1	1
3.7	WK 3	Add Opt In form to blog	0.50	25/04/2017	25/04/2017					1
4	WK 4	Adding Social Media Profiles		30/04/2017	30/04/2017					1
4.1	WK 4	Set Up Social Media Accounts	1.00	30/04/2017	01/05/2017					1	1
4.2	WK 4	Download and install Social Media Icons	0.25	01/05/2017	01/05/2017					1
4.3	WK 4	Add top sidebar code	0.50	01/05/2017	01/05/2017					1
4.4	WK 4	Add code to blog	0.25	01/05/2017	02/05/2017					1	1
4.5	WK 4	Complete 'Wrap up tasks" (Video 5)	0.50	30/04/2017	30/04/2017					1
5	WK 5	Blog Networking		07/05/2017	01/05/2017
5.1	WK 5	Add any social media buttons	0.25	07/05/2017	07/05/2017					1
5.2	WK 5	Edit size of sidebar	0.25	07/05/2017	07/05/2017					1
5.3	WK 5	Download & install 'Widlink' plugin	0.25	07/05/2017	07/05/2017					1
5.4	WK 5	Set Up Widlink widget	0.25	07/05/2017	08/05/2017					1	1
5.5	WK 5	Add Blog to Partnership network	0.25	08/05/2017	08/05/2017					1
5.6	WK 5	Apply for Google Adsense	1.00	08/05/2017	09/05/2017					1	1
6	WK 6	Monetising your blog		14/05/2017
6.1	WK 6	Read the Adsense guide and understand how it works	1.00	14/05/2017	15/05/2017					1	1
6.2	WK 6	Install the GARD plugin	0.25	15/05/2017	15/05/2017					1
6.3	WK 6	Connect the GARD plugin to Adsense	0.25	15/05/2017	15/05/2017					1
6.4	WK 6	Add some Ads to your blog	1.00	15/05/2017	16/05/2017					1	1
6.5	WK 6	Register with Clickbank	0.25	16/05/2017	16/05/2017					1
6.6	WK 6	Apply to be whitelisted for simple traffic solutions	0.25	16/05/2017	17/05/2017					1	1
6.7	WK 6	Add banners	1.00	17/05/2017	18/05/2017					1	1
7	WK 7	Essential Blogging Techniques		21/05/2017
7.1	WK 7	Upload and Activate Insta Legal Pages plugin	0.25	21/05/2017	21/05/2017					1
7.2	WK 7	Use Insta legal pages to create necessary legal pages	1.00	21/05/2017	22/05/2017					1	1
7.3	WK 7	Add images to future blog posts	0.25	22/05/2017	22/05/2017					1
7.4	WK 7	Add videos to blog posts	0.50	22/05/2017	23/05/2017					1	1
7.5	WK 7	Prep blog posts in advance and schedule	1.00	23/05/2017	24/05/2017					1	1
7.6	WK 7	Send email at same time to blog subscribers	0.50	24/05/2017	24/05/2017					1
7.7	WK 7	Check out bloggers roadmap	1.50	24/05/2017	26/05/2017					1	1	1
8	WK 8	ListBuilding Part 2		28/05/2017
8.1	WK 8	Submit Clickbank id to be whitelisted	0.25	28/05/2017	28/05/2017					1
8.2	WK 8	Install and set up link supercharger	0.50	28/05/2017	28/05/2017					1
8.3	WK 8	download files and choose which to use	0.50	28/05/2017	29/05/2017					1	1
8.4	WK 8	Set Up new Aweber list	0.25	29/05/2017	29/05/2017					1
8.5	WK 8	Edit Aweber email confirmation	0.25	29/05/2017	29/05/2017					1
8.6	WK 8	Set up Aweber pop up settings	0.25	29/05/2017	30/05/2017					1	1
8.7	WK 8	Add Aweber pop up to blog	1.00	30/05/2017	31/05/2017					1	1
8.8	WK 8	Add follow up messagesto Autoresponder	1.00	31/05/2017	01/06/2017					1	1
8.9	WK 8	Test	1.00	01/06/2017	02/06/2017					1	1
Phase 2 - Product Creation Step 1
9	WK 9	Niche Selection Part 1	7.00	04/06/2017	11/06/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
9.1	WK 9
9.2	WK 9
9.3	WK 9
9.4	WK 9
9.5	WK 9
9.6	WK 9
9.7	WK 9
9.8	WK 9
9.9	WK 9
10	WK 10	Niche Selection Part 2	7.00	11/06/2017	18/06/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
10.1	WK 10
10.2	WK 10
10.3	WK 10
10.4	WK 10
10.5	WK 10
10.6	WK 10
10.7	WK 10
10.8	WK 10
10.9	WK 10
11	WK 11	Essential Research	7.00	18/06/2017	25/06/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
11.1	WK 11
11.2	WK 11
11.3	WK 11
11.4	WK 11
11.5	WK 11
11.6	WK 11
11.7	WK 11
11.8	WK 11
11.9	WK 11
12	WK 12	Mind Mapping Your Product	7.00	25/06/2017	02/07/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
12.1	WK 12
12.2	WK 12
12.3	WK 12
12.4	WK 12
12.5	WK 12
12.6	WK 12
12.7	WK 12
12.8	WK 12
12.9	WK 12
13	WK 13	Naming Your Product	7.00	02/07/2017	09/07/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
13.1	WK 13
13.2	WK 13
13.3	WK 13
13.4	WK 13
13.5	WK 13
13.6	WK 13
13.7	WK 13
13.8	WK 13
13.9	WK 13
14	WK 14	Product Creation Software	7.00	09/07/2017	16/07/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
14.1	WK 14
14.2	WK 14
14.3	WK 14
14.4	WK 14
14.5	WK 14
14.6	WK 14
14.7	WK 14
14.8	WK 14
14.9	WK 14
15	WK 15	Begin Product Creatoion	7.00	16/07/2017	23/07/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
15.1	WK 15
15.2	WK 15
15.3	WK 15
15.4	WK 15
15.5	WK 15
15.6	WK 15
15.7	WK 15
15.8	WK 15
15.9	WK 15
16	WK 16	Creating Video Part 1	7.00	23/07/2017	30/07/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
16.1	WK 16
16.2	WK 16
16.3	WK 16
16.4	WK 16
16.5	WK 16
16.6	WK 16
16.7	WK 16
16.8	WK 16
16.9	WK 16
17	WK 17	Creating Video continued	7.00	30/07/2017	06/08/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
17.1	WK 17
17.2	WK 17
17.3	WK 17
17.4	WK 17
17.5	WK 17
17.6	WK 17
17.7	WK 17
17.8	WK 17
17.9	WK 17
18	WK 18	Creating Audio	7.00	06/08/2017	13/08/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
18.1	WK 18
18.2	WK 18
18.3	WK 18
18.4	WK 18
18.5	WK 18
18.6	WK 18
18.7	WK 18
18.8	WK 18
18.9	WK 18
19	WK 19	Main Product Completion	7.00	13/08/2017	20/08/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
19.1	WK 19
19.2	WK 19
19.3	WK 19
19.4	WK 19
19.5	WK 19
19.6	WK 19
19.7	WK 19
19.8	WK 19
19.9	WK 19
20	WK 20	Upsells and Sales Funnels	7.00	20/08/2017	27/08/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
20.1	WK 20
20.2	WK 20
20.3	WK 20
20.4	WK 20
20.5	WK 20
20.6	WK 20
20.7	WK 20
20.8	WK 20
20.9	WK 20
21	WK 21	Connecting with John	7.00	27/08/2017	03/09/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
21.1	WK 21
21.2	WK 21
21.3	WK 21
21.4	WK 21
21.5	WK 21
21.6	WK 21
21.7	WK 21
21.8	WK 21
21.9	WK 21
Phase 3 - Your Member's Area
22	WK 22	Members Area Basics	7.00	03/09/2017	10/09/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
22.1	WK 22
22.2	WK 22
22.3	WK 22
22.4	WK 22
22.5	WK 22
22.6	WK 22
22.7	WK 22
22.8	WK 22
22.9	WK 22
23	WK 23	Adding Video to your members area	7.00	10/09/2017	17/09/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
23.1	WK 23
23.2	WK 23
23.3	WK 23
23.4	WK 23
23.5	WK 23
23.6	WK 23
23.7	WK 23
23.8	WK 23
23.9	WK 23
24	WK 24	Adding other content to your members area	7.00	17/09/2017	24/09/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
24.1	WK 24
24.2	WK 24
24.3	WK 24
24.4	WK 24
24.5	WK 24
24.6	WK 24
24.7	WK 24
24.8	WK 24
24.9	WK 24
25	WK 25	Your welcome page	7.00	24/09/2017	01/10/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
25.1	WK 25
25.2	WK 25
25.3	WK 25
25.4	WK 25
25.5	WK 25
25.6	WK 25
25.7	WK 25
25.8	WK 25
25.9	WK 25
26	WK 26	Setting Up a Support Desk	7.00	01/10/2017	08/10/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
26.1	WK 26
26.2	WK 26
26.3	WK 26
26.4	WK 26
26.5	WK 26
26.6	WK 26
26.7	WK 26
26.8	WK 26
26.9	WK 26
Phase 4 - Sales Page Creation
27	WK 27	Sales Letter ABC	7.00	08/10/2017	15/10/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
27.1	WK 27
27.2	WK 27
27.3	WK 27
27.4	WK 27
27.5	WK 27
27.6	WK 27
27.7	WK 27
27.8	WK 27
27.9	WK 27
28	WK 28	Seven Steps to Selling	7.00	15/10/2017	22/10/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
28.1	WK 28
28.2	WK 28
28.3	WK 28
28.4	WK 28
28.5	WK 28
28.6	WK 28
28.7	WK 28
28.8	WK 28
28.9	WK 28
29	WK 29	Sales Page SetUp	7.00	22/10/2017	29/10/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
29.1	WK 29
29.2	WK 29
29.3	WK 29
29.4	WK 29
29.5	WK 29
29.6	WK 29
29.7	WK 29
29.8	WK 29
29.9	WK 29
30	WK 30	Writing Your Sales Page part 1	7.00	29/10/2017	05/11/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
30.1	WK 30
30.2	WK 30
30.3	WK 30
30.4	WK 30
30.5	WK 30
30.6	WK 30
30.7	WK 30
30.8	WK 30
30.9	WK 30
31	WK 31	Writing Your Sales Page part 2	7.00	05/11/2017	12/11/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
31.1	WK 31
31.2	WK 31
31.3	WK 31
31.4	WK 31
31.5	WK 31
31.6	WK 31
31.7	WK 31
31.8	WK 31
31.9	WK 31
32	WK 32	Writing Your Sales Page part 3	7.00	12/11/2017	19/11/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
32.1	WK 32
32.2	WK 32
32.3	WK 32
32.4	WK 32
32.5	WK 32
32.6	WK 32
32.7	WK 32
32.8	WK 32
32.9	WK 32
33	WK 33	Writing Your Sales Page part 4	7.00	19/11/2017	26/11/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
33.1	WK 33
33.2	WK 33
33.3	WK 33
33.4	WK 33
33.5	WK 33
33.6	WK 33
33.7	WK 33
33.8	WK 33
33.9	WK 33
Phase 5 - The rest of your site
34	WK 34	protecting your content	7.00	26/11/2017	03/12/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
34.1	WK 34
34.2	WK 34
34.3	WK 34
34.4	WK 34
34.5	WK 34
34.6	WK 34
34.7	WK 34
34.8	WK 34
34.9	WK 34
35	WK 35	Adding Products to JV Zoo	7.00	03/12/2017	10/12/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
35.1	WK 35
35.2	WK 35
35.3	WK 35
35.4	WK 35
35.5	WK 35
35.6	WK 35
35.7	WK 35
35.8	WK 35
35.9	WK 35
36	WK 36	Creating your JV page	7.00	10/12/2017	17/12/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
36.1	WK 36
36.2	WK 36
36.3	WK 36
36.4	WK 36
36.5	WK 36
36.6	WK 36
36.7	WK 36
36.8	WK 36
36.9	WK 36
37	WK 37	Completing your JV page	7.00	17/12/2017	24/12/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
37.1	WK 37
37.2	WK 37
37.3	WK 37
37.4	WK 37
37.5	WK 37
37.6	WK 37
37.7	WK 37
37.8	WK 37
37.9	WK 37
38	WK 38	Reviewing your product	7.00	24/12/2017	31/12/2017					1	1	1	1	1	1	1	1
38.1	WK 38
38.2	WK 38
38.3	WK 38
38.4	WK 38
38.5	WK 38
38.6	WK 38
38.7	WK 38
38.8	WK 38
38.9	WK 38
39	WK 39	Launching your product	7.00	31/12/2017	07/01/2018					1	1	1	1	1	1	1	1
39.1	WK 39
39.2	WK 39
39.3	WK 39
39.4	WK 39
39.5	WK 39
39.6	WK 39
39.7	WK 39
39.8	WK 39
39.9	WK 39
Phase 6 - Post Launch Products
40	WK 40	The Evergreen model	7.00	07/01/2018	14/01/2018					1	1	1	1	1	1	1	1
40.1	WK 40
40.2	WK 40
40.3	WK 40
40.4	WK 40
40.5	WK 40
40.6	WK 40
40.7	WK 40
40.8	WK 40
40.9	WK 40
41	WK 41	Evergreen promotions part 1	7.00	14/01/2018	21/01/2018					1	1	1	1	1	1	1	1
41.1	WK 41
41.2	WK 41
41.3	WK 41
41.4	WK 41
41.5	WK 41
41.6	WK 41
41.7	WK 41
41.8	WK 41
41.9	WK 41
42	WK 42	Evergreen promotions part 2	7.00	21/01/2018	28/01/2018					1	1	1	1	1	1	1	1
42.1	WK 42
42.2	WK 42
42.3	WK 42
42.4	WK 42
42.5	WK 42
42.6	WK 42
42.7	WK 42
42.8	WK 42
42.9	WK 42
43	WK 43	Evergreen promotions part 3	7.00	28/01/2018	04/02/2018					1	1	1	1	1	1	1	1
43.1	WK 43
43.2	WK 43
43.3	WK 43
43.4	WK 43
43.5	WK 43
43.6	WK 43
43.7	WK 43
43.8	WK 43
43.9	WK 43
Phase 7 - Advanced Techniques
44	WK 44	Email marketing tactics	7.00	04/02/2018	11/02/2018					1	1	1	1	1	1	1	1
44.1	WK 44
44.2	WK 44
44.3	WK 44
44.4	WK 44
44.5	WK 44
44.6	WK 44
44.7	WK 44
44.8	WK 44
44.9	WK 44
45	WK 45	SuperAffiliate Tactics	7.00	11/02/2018	18/02/2018					1	1	1	1	1	1	1	1
45.1	WK 45
45.2	WK 45
45.3	WK 45
45.4	WK 45
45.5	WK 45
45.6	WK 45
45.7	WK 45
45.8	WK 45
45.9	WK 45

## Regular_Tasks
Ref	Description	Frequency (every x days)	last completed	Next Due	Status

PLANNING
1	To Do List	1	30/04/2017	01/05/2017
2	DailyPlan update	1	30/04/2017	01/05/2017
3	Weekly Plan update	7	29/04/2017	06/05/2017

BLOGGING
1	Write new blog post and post to social media	2	28/04/2017	30/04/2017	TODAY
2	Comment on other p2s blogs	2	30/04/2017	02/05/2017
3	comment on other blogs	2	30/04/2017	02/05/2017
				00/01/1900
				00/01/1900
				00/01/1900